## Plantilla HU Usuario AGIL
PLANTILLA DE HISTORIA DE USUARIO ÁGIL
ID DE HISTORIA DE USUARIO | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea>
1 | Directora General de CI | Generar reportes sin que el sistema se ponga lento
2 | Directora General de CI | Que los sistemas tengan comunicación entre ellos - se pueda generar espacio de telemedicina
3 | subdirección de servicios de salud | Mejorar los tiempos actuales donde se registran pacientes que principalmente esta relacionada con el area de examenes y hospitalizaciones
4 | subdirección de servicios de salud | Adquirir vistas mas legibles y con menos datos innesesarios
5 | Subdirector de servicios de salud | La actualizacion en tiempo real de la historia clinica que tiene el paciente
6 | Subdirector Financiero | Obtener los costos que un paciente consume en el momento desde que llega hasta que sale del hospital (Consultas medicas , medicamentos , examenes medicos , etc )
7 | Subdirector Financiero | Tener un historico de la información (backup) no mayor a 6 meses de antiguedad
8 | Subdirector de tecnologia e informacion | Tener la información del sistema mas seguro y que no cualquier persona pueda modificar esta información
9 | Subdirector de tecnologia e informacion | Obtener backups de la informacion de los internos y externos del hospital
10 | Subdirector de tecnologia e informacion | Se requiere que el sistema este disponible en un esquema 7x24x365

## HU Criterios de Aceptación
N° 1 Historia tecnica
Area |  | Directora General de CI
Evento |  | Generar reportes sin que el sistema se ponga lento
Criterios de aceptacion |  | Estructurar la base de datos Los tipos de tablas, campos revisar la longitud de los campos al insertar Generar llavez primarias y foraneas tablas intermedias de ser necesario
N° 2 Historia tecnica
Area |  | Directora General de CI
Evento |  | Que los sistemas tengan comunicación entre ellos - se pueda generar espacio de telemedicina
Criterios de aceptacion |  | Generar tablas que equilibren el peso de la transaccion de datos clousters de bases de datos para tener lineamentos de soporte y estructura del mismo
N° 3 Historia tecnica
Area |  | subdirección de servicios de salud
Evento |  | Mejorar los tiempos actuales donde se registran pacientes que principalmente esta relacionada con el area de examenes y hospitalizaciones
Criterios de aceptacion |  | Generar una estructura de bases de datos que contenegan min 3 formas normales tener tablas indexadas y que su fundamental busqueda sea con llaves primarias de id numericos autoincrementables se realizaran consultas por id el cual traera informacion de tablas intermedias
N° 4 Historia tecnica
Area |  | subdirección de servicios de salud
Evento |  | Adquirir vistas mas legibles y con menos datos innesesarios
Criterios de aceptacion |  | Se generan mockup plantillas con usabilidad disponibilidad para mejorar la experiencia de usuario el UX realizara interfaces que mejoren el uso del aplicativo para la interaccion del usuario
N° 5 Historia tecnica
Area |  | subdirección de servicios de salud
Evento |  | La actualizacion en tiempo real de la historia clinica que tiene el paciente
Criterios de aceptacion |  | Mejorar el core de transaccion de datos por medio de bash, generando desarrollos que pasen por debajo consultas dando a los usuarios destinos o finales un tiempo de respuesta agil del tiempo real La base de datos tambien contara con una maximizacion en tiempo de respuesta en las transacciones por segundo sin tener redundancia en las consultas realizadas
N° 6 Historia tecnica
| Area |  | Subdirector Financiero
| Evento |  | Obtener los costos que un paciente consume en el momento desde que llega hasta que sale del hospital (Consultas medicas , medicamentos , examenes medicos , etc )
| Criterios de aceptacion |  | Se pretenden generar una tabla que cuente con el id y el area como segundo se crearan una tabla para almacenar los id por informacion de area al consultar los valores arrojara segun el id del area la informacion
N° 7 Historia tecnica
| Area |  | Subdirector Financiero
| Evento |  | Tener un historico de la información (backup) no mayor a 6 meses de antiguedad
| Criterios de aceptacion |  | Se generara un procedimiento almacendo que haga una consulta en una tabla que contenga la información del historico de los ultimos 6 meses , debera generar otro procedemineto almacenado que elimine progresivamente la informacion que sobrepase el limite de tiempo de caducidad propuesto ( 6 meses o mayor ) de la información
N° 8 Historia tecnica
| Area |  | Subdirector de tecnologia e informacion
| Evento |  | Tener la información del sistema mas seguro y que no cualquier persona pueda modificar esta información
| Criterios de aceptacion |  | Se generaran tipos de roles y privilegios en las bases de datos para consultar modificar visualizar segun su perfil de acceso y rol del usuario
N° 9 Historia tecnica
| Area |  | Subdirector de tecnologia e informacion
| Evento |  | Obtener backups de la informacion de los internos y externos del hospital
| Criterios de aceptacion |  | Se generaran copias de seguridad de las tablas en 3 medios 1 medio fisico protegido 2 un medio cloud en nueve 3 a una empres aexterna que se dedique a guardar informacion de la empresa (confiable con recorrido en proteccion de datos) en caso de perdidas
N° 10 Historia tecnica
| Area |  | Subdirector de tecnologia e informacion
| Evento |  | Se requiere que el sistema este disponible en un esquema 7x24x365
| Criterios de aceptacion |  | Se manejara una arquitectura en azure que cubre el 89 % de disponibilidad , es decir que la informacion esta disponible la mayoria del tiempo en el año al guial se realizara un rendimiento en la base de datos actualizando la version del motor de base de datos comprobando si tien tablas huerfanas determinando el autocargue del motor de base de datos y por ultimo Limpiando las revisiones, los borradores, los comentarios y las entradas que se han eliminado

## Formato Kanban
Método Kanban
Proceso | Trabajando | En espera | Puntos de realización | ¿Quien lo realiza? | ¿Spring? | Observaciones | Completados | ¿Spring? | ¿Quien lo realiza? | Suma de Puntos de realización
Identificar la finalidad de la base de datos |  | x | 4 | Todos | Spring 0 |  |  | Spring 0 |  | 16 | Cantidad de horas trabajadas
Identificar la estructura de los datos de las personas |  | x | 4 |  | Spring 0 |  |  | Spring 1 |  | 16 | 24
Identificar la estructura de los datos de las historias clinicas |  | x | 4 |  | Spring 0 |  |  | Spring 2 |  | 16 | 24
Identificar la estructura de los datos para los reportes financieros |  | x | 6 |  | Spring 1 |  |  | Spring 3 |  | 16 | 24
Identificar roles y permisos dentro de la base de datos |  | x | 4 | Todos | Spring 0 |  |  | Spring 4 |  | 16 | 24
Creacion de los roles con los permisos hacia la base de datos |  | x | 4 |  | Spring 4 |  |  | Spring 5 |  | 16
Identificar la estructura de los datos restantes de la base de datos (Segundo plano) |  | x | 4 |  | Spring 1 |  |  | Spring 6 |  | 16
Identificar llaves primarias |  | x | 4 |  | Spring 2 |  |  | (en blanco)
Identificar relaciones entre tablas de la base de datos |  | x | 4 |  | Spring 2 |  |  | Total general |  | 112
Identificar entidades de la base de datos |  | x | 8 |  | Spring 2
Definir las relaciones entre tablas de la base de datos |  | x | 6 |  | Spring 3
Realizar Diagrama MER |  | x | 6 | Todos | Spring 3
Aplicar reglas de normalizacion 3FN |  | x | 6 |  | Spring 1
Creación de las tablas en la base de datos |  | x | 4 |  | Spring 3
Creación de las relaciones dentro de la base datos |  | x | 6 |  | Spring 4
Creación de SP para el ingreso de datos para las personas |  | x | 6 |  | Spring 4
Creación de SP para la eliminacion de información mayor a 6 meses de antiguedad |  |  | 6 |  | Spring 5
Creación de SP para el ingreso de estructura del historial clinico |  | x | 4 |  | Spring 5
Creación de vistas para los reportes financieros |  | x | 6 |  | Spring 5
Creación de vistas para el historial clinico |  | x | 8 |  | Spring 6
Creación de vistas para la información de la persona |  | x | 8 |  | Spring 6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG | STATUS KEY | PLANNING | APPROVED | DEVELOPMENT | LAUNCHED
2022
SEPTIEMBRE | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
PRODUCT 1
PRODUCT 2
PRODUCT 3
PRODUCT 4
PRODUCT 5
PRODUCT 5
SPRING 0 - Semana 1
SPRING 2 - Semana 1
SPRING 3 - Semana 2
SPRING 3 - Semana 1
SPRING 1 - Semana 1
SPRING 0 - Semana 2
SPRING 2 - Semana 2
SPRING 4 - Semana 2
SPRING 4 - Semana 1
SPRING 5 - Semana 1
SPRING 1 - Semana 2
SPRING 5 - Semana 2